## INF.CONTRALORIA 1.11-2019
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S. PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD EXTERNA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO ( QUE EFECTUO LA AUDITORIA) |  | CONTRALORIA GENERAL MUNICIPIO DE MANIZALES |  |  |  |  | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
|  | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |  |  |  |  | REVISORIA FISCAL | X | AUDITORIA INTERNA ( CONTROL INTERNO
AUDITORIA NRO |  | PC&A-314-2020 |  |  |  |  | VIGENCIA AUDITADA |  | Fecha corte 30 de septiembre 2020
TEMA AUDITADO/ O PROCESO AUDITADO |  | Informe Final Auditoria Financiera a 30 de septiembre de 2020 |  |  |  |  | TIPO DE AUDITORIA |  | AUDITORIA FINANCIERA
FECHA DEL INFORME DEFINITIVO |  | 2020-12-14 |  |  |  |  | NRO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | PM- RV-3-2021
FECHA DE RECIBO DEL INFORME DEFINITIVO |  | 2020-12-18
NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA | DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA | CAUSA | CLASIFICACION |  |  | ACCION O CORRECCION | AREA RESPONSABLE/ PROCESO | CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCION | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA ACCION | FECHA DE INICIACION DE LA ACCION | FECHA DE FINALIZACION DE LA ACCION
|  |  | C | AC | AP
2 | Dentro de la auditoría realizada se evidencia la carencia de documentos, manuales formatos y procesos para el manejo del efectivo y equivalente al efectivo de la ERUM. | Falta de actualizacion del manual de procesos y procedimientos |  |  |  | Levantar el manual de procesos y procedimientos para de la caja menor | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado-Contador | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez | 2021-04-01 | 2021-06-30
3 | Dentro de la información solicitada por parte de la auditoria para el ítem de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, también se pudo evidenciar la ausencia de la documentación y procesos solicitados. | Falta de actualizacion del manual de procesos y procedimientos |  |  |  | Levantar el manual de procesos y procedimientos | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado-Contador | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez | 2021-04-01 | 2021-06-30
4 | Para el ítem de inventarios, también se pudo evidenciar la ausencia de la documentación y procesos solicitados, se debe tener en cuenta que aun así la empresa no cuente con inventarios a la fecha, deben contar con estos formatos y procesos establecidos en la entidad para cuando se dé inició al desarrollo de estas actividades. | Falta de actualizacion del manual de procesos y procedimientos |  |  |  | Actualizar el proceso de inventarios | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable, Gestion Humana | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado-Contador-Director de Gestión Humana y Organizacional | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez | 2021-04-01 | 2021-06-30
5 y 6 | Se evidencio que la empresa presenta diferencias en los saldos del módulo de activos fijos y el módulo de contabilidad, no se evidencio que la ERUM maneje un formato de conciliación entre estos 2 módulos y algunos de los activos fijos se encuentran reflejados con el tercero de la ERUM. | Falta de actualizacion del manual de procesos y procedimientos |  |  |  | Actualizar el proceso de inventarios | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable, Gestion Humana | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado-Contador-Director de Gestión Humana y Organizacional | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez | 2021-04-01 | 2021-06-30
7 | Se evidencia que la empresa presentada deficiencias en el proceso de conciliación entre áreas, tiene cuentas y terceros de naturaleza contraria en su libro MYB, y algunos de los saldos reflejados no coinciden con los saldos reales por pagar. | Falta de actualizacion del manual de procesos y procedimientos |  |  |  | Actualizar el proceso de Gestion Contable | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable, Gestion Humana | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado-Contador-Director de Gestión Humana y Organizacional | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez | 2021-04-01 | 2021-06-30
8 | Se evidencia que la empresa presentada deficiencias en el proceso de conciliación entre el modulo contable y el modulo presupuesto. | Falta de actualizacion del manual de procesos y procedimientos |  |  |  | Actualizar el proceso de Gestion Contable y Presupuestal | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado Contador | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez | 2021-04-01 | 2021-06-30
9 | Se pudo evidenciar la ausencia de las notas a los estados financieros de manera mensual, por lo cual no se pudo verificar las notas a 30 de septiembre de 2020, es de anotar que en ellas se integra información cuantitativa y cualitativa que explica los hechos económicos presentados en la estructura de los estados financieros, con el fin de proporcionar información relevante para un mejor entendimiento e interpretación de la posición financiera y el desempeño de la entidad. | Desconocimiento de la norma |  |  |  | Levantar las notas a los estados financieros mensualmente | Gestion Contable | Profesional Especializado-Contador | Diana Isabel Ramirez Ortiz | 2021-04-01 | 2021-04-30
[6 empty] | Semestralmente revisar, y actualizar los procedimientos si da lugar a ello | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Social, Gestion Humana, tecnica, Gestion Predial, Secretaria General | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado Contador-Secretaria General-Director de Gestión Humana y Organizacional-Director Gestión Predial | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez-Margarita ospina-Claudia Bibiana Pinilla
10 | Se evidencio que se debe realizar la actualización del manual de políticas contables, dando cumplimiento a la normatividad vigente ( resolucion 426 de diciembre de 2019 emitida por la Contaduria General de la Nacion) | Falta de tiempo para liderar el proceso por parte de la contadora, no se cuenta con personal de apoyo en el area contable |  |  |  | Actualizar el manual de politicas contables de la Erum, adoptado mediante acta de junta directiva nro 2 del 1 de a bril de 2019, dando cumplimiento a la resolucion 426 de diciembre de 2019 emitida por la Contaduria General de la Nacion | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Contable, Secretaria General | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado Contador-Secretaria General-Director de Gestión Humana y Organizacional-Director Gestión Predial | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez-Margarita ospina-Claudia Bibiana Pinilla | 2021-04-01 | 2021-06-30
11 | Se evidencia que la ERUM no cuenta con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Debilidad en la implementacion del MIPG |  |  |  | Dar continuidad a la implementacion del MIPG | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Social, Gestion Humana, Direccion Tecnica, Gestion Predial, Secretaria General, Gestion Contable | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado Contador-Secretaria General-Director de Gestión Humana y Organizacional-Director Gestión Predial-Subgerente de Proyectos-Director de Gestión Social | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez-Margarita ospina-Claudia Bibiana Pinilla-Lucas Rincon-Liliana Pinilla | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  | Debilidad en la Operacionalizacion del MIPG |  |  |  | Dar continuidad a la operacionalizacion del MIPG | Gestion Financiera y Adminsitrativa, Gestion Social, Gestion Humana, Direccion Tecnica, Gestion Predial, Secretaria General, Gestion Contable | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional Especializado Contador-Secretaria General-Director de Gestión Humana y Organizacional-Director Gestión Predial-Subgerente de Proyectos-Director de Gestión Social | Maria del Pilar Arcila-Diana Isabel Ramirez-Carolina Giraldo Ramirez-Margarita ospina-Claudia Bibiana Pinilla-Lucas Rincon-Liliana Pinilla | 2021-04-01 | 2021-12-31
| Gustavo Salazar Saddy | Gloria Marleny Alvarez |  |  |  | Liliana Pinilla Gallejo | Claudia Bibiana Pinilla | Lucar Rincon Muñoz
| Gerente General | Director de Evaluación y Control |  |  |  | Director de Gestión Social | Director Gestion predial | Subgerente de Proyectos
| Maria del Pilar Arcila | Margarita Ospina Guzman |  |  |  | Carolina Giraldo Ramirez | Diana Isabel Ramirez Ortiz
| Subgerente Administrativo y Financiero | Secretaria General |  |  |  | Director de Gestión Humana y Organizacional | Profesional Especializado Contador
CONVENCIONES |  | NOTA 1: LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS EXTERNAS O INTERNAS DEBEN SER ELABORADOS CON TODAS LAS AREAS O FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ELABORAR LAS ACCIONES, ES DECIR CON LOS INVOLUCRADOS EN LLEVARLAS A CABO. QUIEN DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ES CADA JEFE DE AREA INVOLUCRADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO.
C | CORRECCION | NOTA 2: LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS EXTERNAS, DEBEN IR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL JEFE DE CONTROL INTERNO, LOS JEFES DE AREA ( PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SU AREA) ADICIONALMENTE POR CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES; IGUALMENTE SE DEBE REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES.
AC | ACCION CORRECTIVA | NOTA 3: LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS INTERNAS, DEBEN IR FIRMADOS LOS JEFE DE AREA Y POR CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES; IGUALMENTE SE DEBE REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.
AP | ACCION PREVENTIVA | NOTA 4: LOS PLANES DE MEJORAMIENTO TANTO EXTERNOS COMO INTERNOS, DEBEN ENVIARSE A CONTROL INTERNO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL Y POR CONTROL INTERNO. LO ANTERIOR PARA SU RESPECTIVO EN SEGUIMIENTO.
NOTA 5: CONTROL INTERNO ESTARA PRESTO A LAS ASESORIAS NECESARIAS.