## Sheet1
PILAR | META CRUCIALMENTE IMPORTANTE |  | MEDIDA HISTÓRICA | MEDIDA DE PREDICCIÓN |  | ENTREGABLE PARA LA VIGENCIA | CUANTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | OBSERVACIONES
GENERAR VALOR A PARTIR DE LA IDENTIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 1 | Avanzar con el desarrollo del Macroproyecto San José en especial en el sector la avanzada EUE 4 y sector Parvial UEU A-B-F-G-H. | Capacidad de ejecutar proyectos - contratos de fiducia de los PATRIMONIOS MATRIZ Y PAVIP. | 1.1 | Determinar la viabilidad de la continuidad de los PATRIMONIOS MATRIZ - PAVIP dada su vigencia al 2 de noviembre de 2022. | Un documento que describa las alternativas para la contiudad del Macroproyecto. Debe incluir como mínimo el alcance de la intervención, el análisis de los actores, la estrategia de financiación y el modelo jurídico que debe implementarse. Esta actividad incluye la etapa precontractual contractual, la ejecución del trabajo contratado, la supervisión y liquidación del contrato. | (1) informe | Gerencia General | 2022-02-01 | 2022-06-01
[6 empty] | Un informe que contenga los resultados de la gestión en materia financiera, presupuestal, contable, de consolidación predial, intervenciones realizadas en el área de influencia, factores criticos de éxito para la continuidad del Macroproyecto. Esta actividad incluye la etapa precontractual contractual, la ejecución del trabajo contratado, la supervisión y liquidación del contrato. | (1) informe | Gerencia General | 2022-02-01 | 2022-08-28
[6 empty] | Visión 2032 del Macroproyecto | (1) informe | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 31/12/2022
|  |  |  | 1.2 | Modificación Resolución No. 0544 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Documento Técnico de Soporte | (1) Documento Técnico de Soporte | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2021-01-01 | 31/03/2021 |  | 100% el DTS esta terminado y entregado al MVCT
[6 empty] | Resolución de Modificación aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | (1) Resolución aprobada por le MVCT. | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2021-02-28 | 2022-06-30
|  |  |  | 1.3 | Gestionar la contratacion de proyectos tales como la construccion del Parque Recreodeportivo y Alameda o Parquelogitudinal. | Gestionar los recursos para apalancar el proyecto. | (1) Documento Tecnico de Soporte | Gerencia General y Subgrencia de Proyectos. | 2021-01-01 | 2022-07-31
|  |  |  | 1.4 | Continuar con la ejecucion de las Unidades de Vivienda de la UEU 4 PA PAVIP | Preparación Postulaciones | Traslado postulaciones a FONVIVIENDA | Dirección de Gestión Social | 2022-08-01 | 2022-11-30
[6 empty] | 100% de la obra física | 100% de la obra física | Supervisor (Dirección de Ejecución) | 2022-01-01 | 2022-10-03
|  |  |  | 1.5 | Construcción y seguimiento del proyecto de vivienda de interés social UE G | Elaboracion de los Terminos de Referencia para la selección del promotor | 1 DTS | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-02-01 | 2022-03-31
[6 empty] | Proceso de selección | Etapa precontractual | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos Secretaria General. | 2022-04-15 | 2022-04-30
[6 empty] | Ejecución del proyecto | Promoción y Veentas | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-05-20 | 2022-12-31
[7 empty] | Construcción de aptos | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-10-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 1.6 | Gestionar la comercializacion del CAM SAN JOSE (centro Administrativo Municipal). | propuesta para Vincular a los isntitutos descentralizados, administracion central, institutuciones regionales o nacionales. | (10) propuestas | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-07-31
[6 empty] | Gestionar los recursos para apalancar el proyecto. | (1) documento que soporte el recurso. | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-07-31
|  |  |  | 1.7 | Diseño del Edificio fase III del CAM SAN JOSE (centro Administrativo Municipal). | Seguimiento y supervisión los Diseños | Informe de supervisión | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-05-31
[6 empty] | contratacion de la consultoria e interventoria del diseño | (1) contrato | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-06-01 | 2022-08-31
[6 empty] | contratacion de la obra fisica | (10%) de la obra | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-09-01 | 2022-12-01
| 2 | Diversificación del portafolio de servicios a través de nuevos negocios diferentes al Macroproyecto San José | Ejecución eficiente de obras y proyectos diversos, y contratos interadministrivos | 2.1 | Gestionar la contratacion de proyectos a traves de contratos y convenios interadministrativos con entidades del nivel municipal, departamental o nacional | Visitas realizadas | (10) visitas | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 2.2 | Gestionar negocios de catrastro multiproposito con entidades del nivel municipal, departamental. | (20)Propuestas | ( 5) Contratos | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-15 | 2022-12-31
|  |  |  | 2.3 | Gestionar negocios para operar los alumbrados publicos con entidades a nivel municipal. | propuesta | ( 1 ) propuesta | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-15 | 2022-03-31
| 3 | Robustecimiento institucional | Direccionamiento Organizacional | 3.1 | Sistematización de Procesos de la Entidad | propuesta | ( 10 ) propuesta | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-15 | 2022-03-31
|  |  |  | 3.2 | Implementar la gestion documental | Procesos Sistematizados | Minimo 4 procesos sistematizados | Grupo Directivo | 2022-01-01 | 2022-07-31
[6 empty] | Digitalizar el archivo | Minimo el archivo Histórico. | Secretaria General | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Levantar las tablas de retencion documental | (1) documento | Secretaria General | 2022-01-25 | 2022-06-30
| 4 | Fortalecimiento Institucional | Rediseños Institucionales previos | 4.1 | Rediseño de la estructura organizacional | Levantar los demás instrumentros archivisticos (programa de gestion documental - cuadro de clasificacion documental - Plan Institucional de archivo,entre otros) | ( 3) documentos | Secretaria General | 2022-01-25 | 2022-06-30
[6 empty] | Proyecto de resolución que modifica la estructura organizacional | (1) Proyecto de resolución | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-07-01 | 2022-09-30
[6 empty] | Proyecto de resolución que modifica la planta de personal | (1) Proyecto de resolución | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  |  |  | 4.2 | Implementación del rediseño | Proyecto de resolución que modifica la asignación salarial | (1) Proyecto de resolución | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-07-01 | 2022-09-30
[6 empty] | Ajuste a la estructura organizacional | (1) Estructura ajustada | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-10-03 | 2022-12-31