## Hoja1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NO. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | NIVEL DE PARTICIPACIÓN | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES DE LA LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Socialización con la comunidad presentación de los proyectos estratégicos encaminados a la reactivación del MACROPROYECTO SAN JOSE | [44 empty] | Información | Dar a conocer los proyectos, actividades y talleres de la vigencia 2022 orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Macroproyecto | Subgerencia de proyectos | bar: FEBRERO 2
2 | Acercamiento con los propietarios de los predios de la comuna San José para resolver inquietudes a cerca de la compra de las viviendas ubicadas en la unidad de ejecución F. | [44 empty] | Consulta | Resolver inquietudes y brindar asesoria sobre la compra de predio sa los propietarios de las viviendas ubicadas en el area del futuro proyecto del parque recreodeprotivo para la consolidación del suelo de la unidad de ejecución F | Gestión social - Gestión predial | bar: MARZO 1
3 | Rendición de cuentas vigencia 2021 en conjunto con Infimanizales y miembros de la holding | [44 empty] | Información | conocer los resultados de gestión de la vigencia 2021 | Comunicaciones - Gerencia | bar: MARZO 4
4 | Sesión de la comisión accidental para el Macroproyecto San José en el Concejo de Manizales | [44 empty] | Formulación participativa | Dar a conocer la última modificación que tuvo la resolución 544 del 22 de agosto del 2017 y la socialización de los proyectos estratégicos del Macroproyecto San José para la vigencia 2022 como lo es el Cisco, el Centro de Desarrollo Infantil, la Unidad de Ejecución 4, el Parque Recreodeportivo y la Consultoría Macroproyecto 2032 | Gerencia - Subgerencia de proyectos | bar: ABRIL 4
5 | Taller de diseño participativo parque recreodeportivo | [44 empty] | Formulación participativa |  | Subgerencia de proyectos | bar: MAYO 3 to MAYO 4
6 | Primer Encuentro Ciudadano “Somos Comuna San José” | [44 empty] | Formulación participativa | Este evento busca promover espacios de encuentro y conversación con la ciudadanía con respecto a la reformulación social del Macroproyecto San José y la participación ciudadana | Gestión social - comunicaciones | bar: JUNIO 1
7 | Talleres de habitabilidad y convivencia para las unidades de ejecución urbanistica 1,2 y 3 con personeria | [44 empty] | Formulación participativa | Mejorar el relacionamiento como vecinos generando escenarios de dialogo y resolución de confilctos | Gestión Social - Personeria | bar: JULIO 2
8 | Instalaciones de los comites de trabajo propuestas de participación ciudadana | [44 empty] | Formulación participativa | Fortalecer la participación ciudadana en beneficio de la reformulacion social del macroproyecto | Gestión socal | bar: AGOSTO 2
9 | Facebook live para resolver inquitudes a cerca de los requisitos para las postulaciones a los subsidios de vivienda otorgados por el Ministerio de de Vivienda, Ciudad y Territorio | [44 empty] | Consulta | Propiciar un espacio virtual donde cualquier habitante de la Ciudad, en especial los de la Comuna San José puedan encontrar una asesoria en temas de los subsidios de vivienda y las psotulaciones para adquirir apartamento | Gestión social - comunicaciones | bar: SEPTIEMBRE 3
10 | Brigada movil de atención interinstitucional | [44 empty] | Consulta | Proporcionar en compañía de diferentes entidades de la Administración Municipal espacios de acompañamiento psicosocial a las familias de la Comuna San José | Gestión social - comunicaciones | bar: OCTUBRE 4
| Seguimiento a los comites de trabajo de participación ciudadana | [44 empty] | Formulación participativa | Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los talleres de participación ciudadana | Gestión social
11 | Celebración novena navideña Comuna San josé | [44 empty] | Información | Reconocer y resaltar la importancia de los niños, niñas y adolscentes en el proceso de la reformulación social del Macroproyecto San José | Gestión social - comunicaciones | bar: DICIEMBRE 3