## Sheet1
PILAR | META CRUCIALMENTE IMPORTANTE |  | MEDIDA HISTÓRICA | MEDIDA DE PREDICCIÓN |  | ENTREGABLE PARA LA VIGENCIA | CUANTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | OBSERVACIONES | PORCENTAJE AVANCE
GENERAR VALOR A PARTIR DE LA IDENTIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 1 | Avanzar con el desarrollo del Macroproyecto San José en especial en el sector la avanzada EUE 4 y sector Parvial UEU A-B-F-G-H. | Capacidad de ejecutar proyectos - contratos de fiducia de los PATRIMONIOS MATRIZ Y PAVIP. | 1.1 | Determinar la viabilidad de la continuidad de los PATRIMONIOS MATRIZ - PAVIP dada su vigencia al 2 de noviembre de 2022. | Un documento que describa las alternativas para la contiudad del Macroproyecto. Debe incluir como mínimo el alcance de la intervención, el análisis de los actores, la estrategia de financiación y el modelo jurídico que debe implementarse. Esta actividad incluye la etapa precontractual contractual, la ejecución del trabajo contratado, la supervisión y liquidación del contrato. | (1) informe | Gerencia General | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | A la fecha se han adelantado reuniones con INFIMANIZALES, en las cuales se acordó que el instituto adelantarian los terminos de referencia para contratar la cosultoria que determine la viabilidad de los patrimonio s autonomos. | 10%
[6 empty] | Un informe que contenga los resultados de la gestión en materia financiera, presupuestal, contable, de consolidación predial, intervenciones realizadas en el área de influencia, factores criticos de éxito para la continuidad del Macroproyecto. Esta actividad incluye la etapa precontractual contractual, la ejecución del trabajo contratado, la supervisión y liquidación del contrato. | (1) informe | Gerencia General | 2022-03-01 | 2022-08-28 |  | A la fecha se han adelantado reuniones con INFIMANIZALES, en las cuales se acordó que el instituto adelantarian los terminos de referencia para contratar la cosultoria que determine la viabilidad de los patrimonio s autonomos. | 10%
[6 empty] | Visión 2032 del Macroproyecto | (1) informe | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 31/12/2022 |  | Esperando los resultados de la modificación de la resolución y de la consultorìa. | 0%
|  |  |  | 1.2 | Modificación Resolución No. 0544 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Documento Técnico de Soporte | (1) Documento Técnico de Soporte | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2021-01-01 | 31/03/2021 |  | El DTS esta terminado y entregado al MVCT | 100%
[6 empty] | Resolución de Modificación aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | (1) Resolución aprobada por le MVCT. | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2021-02-28 | 2022-06-30 |  | A la espera de los tiempos de respuesta del MVCT. | 90%
|  |  |  | 1.3 | Gestionar la contratacion de proyectos tales como la construccion del Parque Recreodeportivo y Alameda o Parquelogitudinal. | Gestionar los recursos para apalancar el proyecto. | (1) Documento Tecnico de Soporte | Gerencia General y Subgrencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | Se ha tendio acercamiento con FINDETER para la financiacion del parquerecreoderportivo, con el cual se manejaria una tasa de interes muy baja. | 30%
|  |  |  | 1.4 | Continuar con la ejecucion de las Unidades de Vivienda de la UEU 4 PA PAVIP | Preparación Postulaciones | Traslado postulaciones a FONVIVIENDA | Dirección de Gestión Social | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  | El contrato actualmente se encuentra suspendido por solicitud del contratista debido a la demora en la obtención de las licencias de construcciòn , aunado a ello el contratista solicitó la cesión del contrato la cual se encuentra en estudio, dicho prorroga esta hasta el dia 2/04/0022
[6 empty] | 100% de la obra física | 100% de la obra física | Supervisor (Dirección de Ejecución) | 2022-01-01 | 2022-10-03 |  | Teniendo en cuenta las demoras que se han presentando con el contratista se replantea la meta del 100% por el 30%. | 0%
|  |  |  | 1.5 | Construcción y seguimiento del proyecto de vivienda de interés social UE G | Elaboracion de los Terminos de Referencia para la selección del promotor | 1 DTS | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | Se recibió informe de avances de la modaleación financiera de la cosnultoria, para el viérnes 4.03.2022 será la segunda enrega de dicho informe. | 30%
[6 empty] | Proceso de selección | Etapa precontractual | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos Secretaria General. | 2022-04-15 | 2022-04-30
[6 empty] | Ejecución del proyecto | Promoción y Veentas | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-05-20 | 2022-12-31
[7 empty] | Construcción de aptos | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-10-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 1.6 | Gestionar la comercializacion del CAM SAN JOSE (centro Administrativo Municipal). | propuesta para Vincular a los institutos descentralizados, administracion central, institutuciones regionales o nacionales. | (10) propuestas | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | Se adelantaron acercamientos con la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Loteria de Manizales, quienes manifestaron gran interés. | 20%
[6 empty] | Gestionar los recursos para apalancar el proyecto. | (1) documento que soporte el recurso. | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | Se adelantaron acercamientos con la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Loteria de Manizales, quienes manifestaron gran interés. | 20%
|  |  |  | 1.7 | Diseño del Edificio fase III del CAM SAN JOSE (centro Administrativo Municipal). | Seguimiento y supervisión los Diseños | Informe de supervisión | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-01 | 2022-05-31 |  | Actulamente se esta realizando seguimiento a la consultoria la cual tiene un porcentaje de avance del 30%. | 30%
[6 empty] | contratacion de la consultoria e interventoria del diseño | (1) contrato | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-06-01 | 2022-08-31
[6 empty] | contratacion de la obra fisica | (10%) de la obra | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-09-01 | 2022-12-01
| 2 | Diversificación del portafolio de servicios a través de nuevos negocios diferentes al Macroproyecto San José | Ejecución eficiente de obras y proyectos diversos, y contratos interadministrivos | 2.1 | Gestionar la contratacion de proyectos a traves de contratos y convenios interadministrativos con entidades del nivel municipal, departamental o nacional | (20)Propuestas | ( 5) Contratos | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Actualmente se han adelantado conversaciones con : secretaria de medio ambiente, secretaria de hacienda, secretaria de desarrollo social, los convenios se suscribirian una vez se termine la ley de garantias. | 20%
|  |  |  | 2.2 | Gestionar negocios de catrastro multiproposito con entidades del nivel municipal, departamental. | propuesta | ( 1 ) propuesta | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Se han enviado propuestas a mazora para la ejecucion de actividades de catastro multirpoposito. | 20%
|  |  |  | 2.3 | Gestionar negocios para operar los alumbrados publicos con entidades a nivel municipal. | propuesta | ( 10 ) propuesta | Gerencia General y Subgerencia de Proyectos. | 2022-01-15 | 2022-03-31 |  | Se ha estado en conversaciones con la empresa de la ciudad de Cali, con la cual se tiene pendiente una reunión que ha sido aplazada por agenda de dicha entidad. | 10%
| 3 | Robustecimiento institucional | Direccionamiento Organizacional | 3.1 | Sistematización de Procesos de la Entidad | Procesos Sistematizados | Minimo 4 procesos sistematizados | Grupo Directivo | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  |  | 0%
|  |  |  | 3.2 | Implementar la gestion documental | Digitalizar el archivo | Minimo el archivo Histórico. | Secretaria General | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Actualmente se esta realizando el estudio del mercado para identificar el costo de dicha actividad para el archivo que cuenta la entidad. | 20%
[6 empty] | Levantar las tablas de retencion documental | (1) documento | Secretaria General | 2022-01-25 | 2022-06-30 |  | Se realizó el estudio de mercado, se elaboraron los terminos de referencia para sacar la invitacion abierta | 20%
| 4 |  |  |  |  | Levantar los demás instrumentros archivisticos (programa de gestion documental - cuadro de clasificacion documental - Plan Institucional de archivo,entre otros) | ( 3) documentos | Secretaria General | 2022-01-25 | 2022-06-30 |  | Se cuenta con : 1. plan institucional de archivo el cual esta debidamente publicado. 2. se operó el comité de archivo. 3. se actualizó la resolucion de adopacion del comité de archivo. | 35%
|  | Fortalecimiento Institucional | Rediseños Institucionales previos | 4.1 | Rediseño de la estructura organizacional | Proyecto de resolución que modifica la estructura organizacional | (1) Proyecto de resolución | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  | Conforme al entregable y respectiva aprobacion.
[6 empty] | Proyecto de resolución que modifica la planta de personal | (1) Proyecto de resolución | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  | Conforme al entregable y respectiva aprobacion.
|  |  |  | 4.2 | Implementación del rediseño | Proyecto de resolución que modifica la asignación salarial | (1) Proyecto de resolución | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  | una vez se cuente con la respectiva aprobacion.
[6 empty] | Ajuste a la estructura organizacional | (1) Estructura ajustada | Gerencia General y Junta Directiva y/o Asamblea de Accionistas | 2022-10-03 | 2022-12-31 |  | una vez se cuente con la respectiva aprobacion.