## PLAN ANTICORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO . ( Ley 1474 de 2011) EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES ERUM S.A.S. VIGENCIA 2024
SUBCOMPONENTE / PROCESO | OBJETIVO | # | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
Riesgo de corrupción y Medidas para mitigarlos | Establecer los criterios para la identificación y prevención de los riesgos Institucionales y de corrupción para generar alarmas o mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. | 1 | diseñar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Adopción por resolución del plan de riesgos | Documento / resolución | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Gerencia - lideres de procesos | Se construyó el plan de tratamiento de riesgos en conjunto con las áreas que tienen ingerencia en este
|  | 2 | Identificación de Riesgos nuevos | Matriz de riesgos | Documento /matriz de riesgos | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | Socialización de la matriz de riesgos del plan anticorrupción con los colaboradores de la entidad y lideres de area donde se identifican los riesgos
|  | 3 | Socialización e implementación del plan de riesgos | Material de apoyo - listado de asistencia capacitación | Lista de asistencia / documento | 1 | 2023-01-01 | 2023-02-10 |  | Socialización y aprobación del mapa de riesgos ante comité de gerencia ante el comité de gerencia
|  | 4 | Divulgar boletines enfocados a la prevención de corrupción en el quehacer público | Boletines realizados / publicados | Boletines / correos / publicaciones | 6 | 2023-01-01 | 31/122023 | Lider de comunicaciones | Esta actividad esta programada para el mes de mayo
Estrategias antitrámites | Facilitar el acceso a los servidores que brindan la administración pública. Y simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar nuestros trámites, acercamos al ciudadano y partes interesadas a la gestión de la empresa, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. | 5 | Identificación del trámite | Politica de Atención al usuario | Documento | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gerencia y lideres de procesos, Gestor de sistemas
|  | 6 | Seguimiento en la página web, de los tramites solicitados por los usuarios
|  | 7 | Racionalización del tramite
Rendición de cuentas | Buscar la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. La empresa busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. | 8 | Publicación de Informe de Gestión | Informe de gestión - link publicación página web | Documento / publicación | 1 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | Gerente - Lider de Comunicaciones | Publicación en la pagina web institucional del informe de gestión de la vigencia 2021
|  | 9 | Realización Rendición de cuentas de Cuentas vigencia 2022 ante la asamblea general de accionistas, junta directiva y gurpos de interes | invitación - material de apoyo - lista de asistencia | Documento / lista asistencia | 1 | 2023-01-01 | 2023-05-30 |  | La Audiencia publica de rendición de cuentas se llevó a cabo el pasado 28 de marzo del 2022, donde asistieron diferentes entidades del sector publico, privado y comunidad en general
|  | 10 | Publicación de todos los planes institucionales en la página web institucional | Link página web publicación delos planes estrategicos e institucionales | Documentos / planes | 12 | 2023-01-01 | 2023-05-30 |  | En la pagina web de la institución se encuentran publicados todos los planes insitucionales adoptados por resolución en la vigencia 2022 en el siguiente link https://www.erum.gov.co/
|  | 11 | Actividades Informativas (En el Concejo de la ciudad, boletines y redes sociales del que hacer de la entidad | Presentación de informes ante el concejo - visita a medios de comunicación - boletines de prensa | Documento | 1 | 2023-01-01 | 2023-05-30 |  | Para la rendición de cuentas se invitaron a medios de comunicación y periodistas locales para realizar el cubrimiento de la audiencia
|  | 12 | Publicaciones en la página web de la entidad sobre la Rendición de cuentas | Link publicación informe rendición de cuentas | Documento / informe | 1 | 2023-01-01 | 2023-05-30 |  | En la pagina web de la institución se encuentra publicada la invitación a la rendición de cuentas asi como el boletin de prensa posterior al evento
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios a los usuarios | 13 | Definir y difundir el portafolio de servicios | diseñar y socializar portafolio de servicios | Documento / publicación | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Lider comunicaciones - proyectos
|  | 14 | Medir el grado de atención del cliente | * Encuesta de satisfacción * Fomato solicitud atención al usuario | Documento | 2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Directora Gestión Social - Predial
|  | 15 | Actualizar Procedimiento PQRSD para la vigencia 2023 | Manual de Procesos y Procedimientos actualizado | Documento | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Todos los servidores Públicos
|  | 16 | Elaborar la politica Atención al Ciudadano y socializarla | Politica de Atención al usuario | Politica | 1 | 2023-01-01 | 31/04/2023 | Líderes de Procesos | Con base en la politica de participación ciudadana adoptada por resolución se construyó una estrategia con un cronograma de actividades dirigidas a fomentar la participación ciudadana con los procesos relacionados a la entidad
11 | Diseñar estrategias orientadas a mejorar el acceso a la información de interes para la comunidad | 17 | Implementar y mejorar los canales de comunicación que tiene la entidad para la difusión de información | * Boletines de prensa * Reuniones con comunidad * Publicaciones de piezas informativas en redes sociales *Publicación de información en pagina web * Habilitar el boton de transparencia y acceso a la información en la pagina web de la entidad | Boletines / Pulicaciones | 12 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lider de comunicaciones | Se realizaron boletines de prensa enfocados en dar a conocer la gestión de la entidad asi como publicaciones en las diferentes redes sociales dando a conocer el que hacer de la empresa